Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ БЫСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

684350, Камчатский край, Быстринский

район, с. Эссо, ул. Терешковой, 1,

тел/факс 21-330

http://essobmr.ru admesso@yandex.ru

от 30 июля 2020 № 447

О создании Рабочей группы для выработки предложений и плане мероприятий по выведению Муниципального унитарного предприятия «Быстринское сельскохозяйственное предприятие» из кризисной ситуации

Во исполнение пункта 8.1 Перечня поручений Врио Губернатора Камчатского края по итогам рабочей поездки в Быстринский муниципальный район от 23.07.2020 года №ПП-162, в целях выведения из кризисной ситуации Муниципального унитарного предприятия «Быстринское сельскохозяйственное предприятие», в соответствии с Федеральными законами: от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», от 14.11.2002 №161-ФЗ  «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»; руководствуясь частью 10 статьи 36.1. Устава Быстринского муниципального района:

1. Создать Рабочую группу для выработки предложений по выведению Муниципального унитарного предприятия «Быстринское сельскохозяйственное предприятие» из кризисной ситуации (далее - Рабочая группа), утвердить персональный состав Рабочей группы, согласно приложению №1. В целях получения консультаций могут привлекается специалисты и эксперты.

2. Утвердить План мероприятий по выведению Муниципального унитарного предприятия «Быстринское сельскохозяйственное предприятие» из кризисной ситуации (далее - План мероприятий), согласно приложению №2. Вносить изменения в План мероприятий по ходу его реализации.

______________________________________________________________________

Разослано: дело, Греков А.В., МУП Быстринское СХП, Прокина А.В.,, Дьяконова О.В., КУМИ, Гейко А.Б., Чумакову К.В., официальный сайт, Минсельхозпищепром Камчатского края

3. Рабочей группе изучить сложившееся положение в Муниципальном унитарном предприятии «Быстринское сельскохозяйственное предприятие» (далее - сельскохозяйственного предприятие), подготовить предложения и рекомендации антикризисного оздоровления сельскохозяйственного предприятия, согласно четырем комплексным блокам мероприятий реформирования:

- мероприятия по реорганизации производства;

- мероприятия по реорганизации финансов;

- мероприятия по реорганизации системы управления;

- мероприятия по реорганизации системы обеспечения и сбыта.

4. Секретарю Рабочей группы направить копию настоящего распоряжения в Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Быстринского муниципального района (http://essobmr.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Советнику по сельскому хозяйству, экономике и предпринимательству администрации Быстринского муниципального района осуществлять координацию по реализации Плана мероприятий с Министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края.

6. План мероприятий корректируется с учетом необходимых изменений.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий обязанности

главы администрации Быстринского

муниципального района																	А.В. Греков

Приложение №1

к распоряжению администрации Быстринского муниципального района от 30.07.2020 № 447

Состав

Рабочей группы для выработки предложений по выведению Муниципального унитарного предприятия «Быстринское сельскохозяйственное предприятие» из кризисной ситуации

| Греков Андрей Владимирович | Врио главы администрации Быстринского муниципального района, председатель Рабочей группы для выработки предложений по выведению Муниципального унитарного предприятия «Быстринское сельскохозяйственное предприятие» из кризисной ситуации (далее - Рабочая группа) |
| --- | --- |
| Прокина Анна Владимировна | Начальник управления делами администрации Быстринского муниципального района, заместитель председателя Рабочей группы |
| Гейко Артём Борисович | Советник по сельскому хозяйству, экономике и предпринимательству администрации Быстринского муниципального района |
| Хорхордина Елена Владимировна | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Быстринского района |
| Дьяконова Ольга Владимировна | Начальник финансового отдела администрации Быстринского муниципального района |
| Чумаков Константин Владимирович | Специалист по привлечению инвестиций и планированию администрации Быстринского муниципального района, секретарь Рабочей группы |
| Клейменов Владимир Петрович | Врио директора Муниципального унитарного предприятия «Быстринское сельскохозяйственное предприятие» |

Приложение №2

к распоряжению администрации Быстринского муниципального района  от 30.07.2020 № 447

План мероприятий

по выведению Муниципального унитарного предприятия

«Быстринское сельскохозяйственное предприятие»

из кризисной ситуации

| № п/п | Мероприятие | Вид документа | Срок | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по реорганизации производства, сельскохозяйственного предприятия |
| 1.1. | Проведение инвентаризации Муниципального унитарного предприятия «Быстринское сельскохозяйственное предприятие» (далее - МУП «Быстринское СХП» | Акт инвентаризации, распоряжение администрации Быстринского муниципального района (далее - распоряжение администрации) | август 2020 года | Инвентаризационная комиссия, состав которой утверждается распоряжением администрации Быстринского муниципального района (далее - районная администрация) |
| 1.2. | Разработка плана мероприятий по реорганизации МУП «Быстринское СХП» | План мероприятий по реорганизации МУП «Быстринское СХП» | до 1 сентября 2020 года | Чумаков К.В., специалист по привлечению инвестиций и планированию районной администрации |
| 1.3. | Подготовка документов для приватизации МУП «Быстринское СХП» | документы по приватизации, проект решения Думы Быстринского муниципального района «О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации объектов муниципальной собственности Быстринского муниципального района на 2020 год» | сентябрь - октябрь 2020 года | Хорхордина Е.В., председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Быстринского района (далее - КУМИ) |
| 1.4. | Вынесение на заседание Думы Быстринского муниципального района проекта решения Думы Быстринского муниципального района «О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации объектов муниципальной собственности Быстринского муниципального района на 2020 год» | сопроводительное письмо с пояснительной запиской, решение Думы Быстринского муниципального района | 4-й квартал 2020 года | Хорхордина Е.В., председатель КУМИ, Дума Быстринского муниципального района (по согласованию) |
| 1.5. | Подготовка учредительных документов для реорганизации сельскохозяйственного предприятия (правопреемника) и юридической регистрации. Предусмотреть в Уставе виды деятельности на среднесрочную перспективу | учредительные документы, нормативные правовые акты органов местного самоуправления Быстринского муниципального района | 4-й квартал 2020 года | Врио директора МУП «Быстринское СХП», председатель КУМИ |
| 1.6. | Преобразование муниципального предприятия в в общество с ограниченной ответственностью, юридическая регистрация | учредительные документы реорганизованного предприятия, прошедшего юридическую регистрацию | После выполнения мероприятий п. 1.1 - 1.5 | Врио директора МУП «Быстринское СХП», председатель КУМИ |
| 1.7. | Подготовка предложений по инвестиционному проекту «Строительство фермы крупного рогатого скота: коровник на 200 голов, телятник на 200 голов, складские помещения для кормов», направление сопроводительным письмом в Минсельхозпищепром Камчатского края | предложение по инвестиционному проекту (пояснительная записка, бизнес-предложение, предполагаемый проект), официальное письмо | до 15 сентября 2020 года | Чумаков К.В., специалист по привлечению инвестиций и планированию районной администрации |
| 1.8. | Актуализация паспорта инвестиционной идеи «Строительство свинарника на 40 свиноматок и 400 голов молодняка» и направление его в Минсельхозпищепром Камчатского края | паспорт инвестиционной идеи | 4-й квартал 2020 года | Чумаков К.В., специалист по привлечению инвестиций и планированию районной администрации |
| 2. Мероприятия по реорганизации финансов сельскохозяйственного предприятия |
| 2.1. | Анализ деятельности сельскохозяйственного предприятия в отношении исполнения обязательств по выплате заработной платы работникам предприятия, задолженности по обязательным отчислениям (страховые взносы и другое), налогам, договорам по сложившейся на данный период времени — 3-й квартал 2020 года | аналитическая (служебная) записка, реестр долгов | август-сентябрь 2020 года | Дьяконова О.В., начальник финансового отдела районной администрации, Гейко А.Б., советник по сельскому хозяйству, экономике и предпринимательству районной администрации (комиссия) |
| 2.2. | Погашение задолженности по заработной плате, обязательным отчислениям, налогам и другим долгам сельскохозяйственного предприятия (субсидирование с целью закрытия кредиторской задолженности) | бухгалтерские документы, отчетная документация, выписки из районного бюджета | 2020 год, согласно графику | Врио директора МУП «Быстринское СХП» |
| 2.3. | Проведение оценки сельскохозяйственного предприятия с целью его реорганизации (аудит) | результаты оценки сельскохозяйственного предприятия | 4-й квартал 2020 года | Врио директора МУП «Быстринское СХП», организация по договору |
| 2.4. | Разработка Производственной программы (плана) сельскохозяйственного предприятия на 2021 год | производственная программа (план) сельскохозяйственного предприятия | 4-й квартал 2020 года | Врио директора МУП «Быстринское СХП» |
| 2.5. | Внесение расходов, связанных с реорганизацией сельскохозяйственного предприятия, в бюджет Быстринского муниципального района (далее - районный бюджет) на 2021 год | проект бюджета Быстринского муниципального района, решение Думы Быстринского муниципального района, выписка из районного бюджета | 3-4 квартал 2020 года | Дьяконова О.В., начальник финансового отдела районной администрации, Врио директора МУП «Быстринское СХП» |
| 2.6. | Подготовка документов для получения субсидий из бюджета Камчатского края в 2021 году на развитие сельского хозяйства и подача их в Минсельхозпищепром Камчатского края | документы, согласно требованиям Минсельхозпищепром Камчатского края, официальные письма | 4-й квартал 2020 года | Гейко А.Б., советник по сельскому хозяйству, экономике и предпринимательству районной администрации, Вриодиректора МУП «Быстринское СХП» |
| 2.7. | Внесение в муниципальные программы расходов (предусматривание денежных средств) на развитие молочного животноводства с учетом на среднесрочную перспективу | Муниципальная программа (проект, постановление администрации Быстринского муниципального района) | 4-й квартал 2020 года | Гейко А.Б., советник по сельскому хозяйству, экономике и предпринимательству районной администрации |
| 3. Мероприятия по реорганизации системы управления сельскохозяйственного предприятия |
| 3.1. | Направление письма в краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Быстринского района» о свободной должности директора МУП «Быстринское СХП» | письмо в КГКУ «Центр занятости населения Быстринского района» | июль 2020 года | Управление делами администрации Быстринского муниципального района (далее - Управление делами) |
| 3.2. | Проведение конкурса на замещение должности директора МУП «Быстринское СХП» | публикация в районной газете «Новая жизнь» | 24 июля - 24 августа 2020 года | Управление делами (советник по кадрам) |
| 3.3. | Принятие на работу, заключения срочного трудового договора с Врио директора МУП «Быстринское СХП» | распоряжение администрации, срочный трудовой договор | июль 2020 год | Управление делами (советник по кадрам) |
| 3.4. | Создании комиссии по сверке муниципального имущества, принадлежащее на праве оперативного управления и хозяйственного ведения МУП «Быстринское СХП», в связи с увольнением его руководителя | распоряжение администрации Быстринского муниципального района от 27.07.2020 №438, акт сверки | 27 июля 2020 года | председатель КУМИ |
| 3.5. | Передача по акту сверки муниципального имущества на праве оперативного управления Врио директорау МУП «Быстринское СХП» | Акт передачи муниципального имущества | июль 2020 года |  |
| 3.6. | Оптимизация производственной структуры и структуры аппарата управления МУП «Быстринское СХП» | аналитическая записка, главе (администрации) Быстринского муниципального района, приказ по предприятию | Первый месяц с момента принятия на работу | Врио директора МУП «Быстринское СХП» |
| 3.7. | Формирование новой структуры сельскохозяйственного предприятия в период его реорганизации, расширение структуры в связи с новыми видами деятельности (тепличное хозяйство и другие) | учредительные документы, устав, приказы предприятия | в период реорганизации | Врио директора МУП «Быстринское СХП», глава (администрации) Быстринского муниципального района |
| 4. Мероприятия по реорганизации системы обеспечения и сбыта сельскохозяйственного предприятия |
| 4.1. | Ревизия договорных и юридических отношений сельскохозяйственного предприятия | реестр (перечень) договорных и юридических отношений, отчетная документация | август-сентябрь 2020 года | Врио директора МУП «Быстринское СХП», Гейко А.Б., советник по сельскому хозяйству, экономике и предпринимательству районной администрации |
| 4.2. | Анализ сбыта молочной продукции на внутреннем рынке Камчатского края, корректировка поставки с учетом обеспечения учреждений и местных жителей | аналитическая записка, договора | август-сентябрь 2020 года | Врио директора МУП «Быстринское СХП» |
| 4.3. | Анализ материально-технического обеспечения сельскохозяйственного предприятия | аналитическая записка, отчеты | август-сентябрь 2020 года | Врио директора МУП «Быстринское СХП» |
| 4.4. | Подготовка предложений об оптимизации расходов сельскохозяйственного предприятия, плана реорганизации системы материально-технического обеспечения сельскохозяйственного предприятия | аналитическая записка, отчеты, план | 4-й квартал 2020 года | Врио директора МУП «Быстринское СХП» |
| 4.5. | Урегулирование имущественных отношений с ликвидируемым ЗАО «Быстринское», имущество которого находится в собственности | Судебные решения, соглашения, акты, переписка по разрешению споров и претензий | 2020-2021 годы | председатель КУМИ, Врио директора МУП «Быстринское СХП» |
| 4.6. | Увеличение поголовья КРС | Статистическая информация о поголовье скота | 2021 год | Врио директора МУП «Быстринское СХП» |
| 4.7. | Первостепенные мероприятия по материально-техническому обеспечению: текущий ремонт агрегатов в молочном цехе, приобретение новых агрегатов для переработки молочной продукции с целью поддержания выпуска продукции до постройки нового комплекса КРС | Документы финансовой и бухгалтерской отчетности, выписки из районного бюджета, муниципальная программа | субсидирование с ежемесячным выделением денежных средств | Врио директора МУП «Быстринское СХП», Дьяконова О.В., начальник финансового отдела районной администрации, |
| 4.8. | Разработка скважины с питьевой водой (на сегодняшний день ежемесячный счет за холодной водоснабжение составляет 100 тысяч рублей) | скважина с питьевой водой поставлена на учет, как имущество предприятия | По мере поступления денежных средств | Врио директора МУП «Быстринское СХП», организация |
| 5. Организационные мероприятия, мониторинг |
| 5.1. | Проведение заседаний Рабочей группы | протоколы заседаний | По мере необходимости | глава (администрации) Быстринского муниципального района, секретарь Рабочей группы |
| 5.2. | Подготовка и направление отчета по реализации Плана мероприятий в Минсельхозпищепром Камчатского края | отчеты, письма главы (администрации) Быстринского муниципального района | ежемесячно | Гейко А.Б., советник по сельскому хозяйству, экономике и предпринимательству районной администрации, Врио директора МУП «Быстринское СХП» |
| 5.3. | Подготовка публикаций в районной газете «Новая жизнь», размещение материалов на официальном сайте органов местного самоуправления Быстринского муниципального района в сети «Интернет» | публикация в районной газете «Новая жизнь», интернет-ссылка | по ходу реализации Плана | Гейко А.Б., советник по сельскому хозяйству, экономике и предпринимательству районной администрации, секретарь Рабочей группы |
| 5.4. | Корректировка Плана мероприятий с учетом изменений, уточнения по срокам выполнения | План мероприятий с внесенными изменениями | После принятых решений по изменению | Секретарь Рабочей группы |