## форма 1
Приложение 1.2. к к постановлению администрации Быстринского муниципального района от «31» мая 2022 № 188 «Об утверждении Перечня многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Эссовскому сельскому поселению на 2023 - 2025 годы, в редакции постановления администрации быстринского района от 11.12.2023 №П-476
1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Эссовскому сельскому поселению на 2023 - 2025 годы
Код МКД | Код конструктивного элемента (системы) | Код работы (услуги) | № п/п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счет регионального оператора, СС- специальный счет) | Год постройки | Год завершения последнего капитального ремонта | Код многоквартирного дома | Количество этажей | Общая площадь МКД, всего | в том числе, общая площадь жилых (нежилых) помещений: | Общая площадь крыши | Количество жителей, зарегистрированныХ в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Вид работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома | стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту | [5 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
[15 empty] | Cтоимость работ | в том числе:
[16 empty] | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального Хозяйства | за счет средств краевого бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | иные источники
[10 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
X | X | X | X | Всего по Эссовскому сельскому поселению за период 2023 - 2025 годов | X | X | X | X | X | 8148.14 | 7333.7 | 5919.4 | 372 | X | 9716446.69 | 0 | 0 | 0 | 9716446.69 | 0 | X | X | X
2023
X | X | X | 2.2 | Итого по Эссовскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 3754.34 | 3387.5 | 2758.2 | 156 | X | 1888703.69 | 0 | 0 | 0 | 1888703.69 | 0 | X | X | X
4100026 | 410002610 | 20 | 2.2.1 | с. Эссо, ул. 40 лет Победы, д. 2 | РО | 1989 | 1989 | 29.26 | 2 | 783.7 | 710 | 588.8 | 36 | Разработка ПСД ремонта фасада | 109692 | 0 | 0 | 0 | 109692 | 0 | 139.97 | 193.26 | 31.12.2023
X | X | X | X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 783.7 | 710 | 588.8 | 36 | X | 109692 | 0 | 0 | 0 | 109692 | 0 | X | X | X
4100032 | 41000322 | 2 | 2.2.2 | с. Эссо, ул. Комсомольская, д. 9 | РО | 1975 | 1975 | 29.26 | 2 | 524.14 | 496.7 | 403 | 21 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 558970 | 0 | 0 | 0 | 558970 | 0 | 1066.45 | 2176.31 | 31.12.2023
X | X | X | X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 524.14 | 496.7 | 403 | 21 | X | 558970 | 0 | 0 | 0 | 558970 | 0 | X | X | X
4100035 | 41000356 | 20 | 2.2.3 | с. Эссо, ул. Мостовая, д. 12 | РО | 1980 | 1980 | 29.26 | 2 | 841.6 | 741.5 | 588.8 | 36 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения | 74945.39 | 0 | 0 | 0 | 74945.39 | 0 | 89.05 | 121.27 | 31.12.2023
4100035 | 41000352 | 20 | 2.2.3 | с. Эссо, ул. Мостовая, д. 12 | РО | 1980 | 1980 | 29.26 | 2 | 841.6 | 741.5 | 588.8 | 36 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 102344.7 | 0 | 0 | 0 | 102344.7 | 0 | 121.61 | 164.14 | 31.12.2023
X | X | X | X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 841.6 | 741.5 | 588.8 | 36 | X | 177290.09 | 0 | 0 | 0 | 177290.09 | 0 | X | X | X
4100038 | 41000382 | 20 | 2.2.4 | с. Эссо, ул. Мостовая, д. 16 | РО | 1981 | 1981 | 29.26 | 2 | 810.4 | 727.9 | 588.8 | 36 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 101967.6 | 0 | 0 | 0 | 101967.6 | 0 | 125.82 | 164.14 | 31.12.2023
X | X | X | X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 810.4 | 727.9 | 588.8 | 36 | X | 101967.6 | 0 | 0 | 0 | 101967.6 | 0 | X | X | X
4100049 | 41000492 | 2 | 2.2.5 | с. Эссо, мкр. Солнечный, д. 17 | РО | 1983 | 1983 | 29.26 | 2 | 794.5 | 711.4 | 588.8 | 27 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 940784 | 0 | 0 | 0 | 940784 | 0 | 1184.12 | 2176.31 | 31.12.2023
X | X | X | X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 794.5 | 711.4 | 588.8 | 27 | X | 940784 | 0 | 0 | 0 | 940784 | 0 | X | X | X
2024
X | X | X | 2.2 | Итого по Эссовскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 2181.3 | 1966.3 | 1580.6 | 108 | X | 2091372 | 0 | 0 | 0 | 2091372 | 0 | X | X | X
4100031 | 410003151 | 20 | 2.2.1 | с. Эссо, ул. Комсомольская, д. 7 | РО | 1973 | 1973 | 29.26 | 2 | 541.7 | 499.6 | 403 | 36 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 65692 | 0 | 0 | 0 | 65692 | 0 | 121.27 | 121.27 | 31.12.2024
X | X | X | X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 541.7 | 499.6 | 403 | 36 | X | 65692 | 0 | 0 | 0 | 65692 | 0 | X | X | X
4100036 | 410003611 | 20 | 2.2.2 | с. Эссо, ул. Мостовая, д. 13а | РО | 1978 | 1978 | 29.26 | 2 | 829.2 | 738.8 | 588.8 | 36 | Разработка ПСД ремонта фундамента | 125893 | 0 | 0 | 0 | 125893 | 0 | 151.82 | 197.39 | 31.12.2024
4100036 | 41000362 | 20 | 2.2.2 | с. Эссо, ул. Мостовая, д. 13а | РО | 1978 | 1978 | 29.26 | 2 | 829.2 | 738.8 | 588.8 | 36 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 136105 | 0 | 0 | 0 | 136105 | 0 | 164.14 | 164.14 | 31.12.2024
X | X | X | X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 829.2 | 738.8 | 588.8 | 36 | X | 261998 | 0 | 0 | 0 | 261998 | 0 | X | X | X
4100038 | 41000382 | 2 | 2.2.3 | с. Эссо, ул. Мостовая, д. 16 | РО | 1981 | 1981 | 29.26 | 2 | 810.4 | 727.9 | 588.8 | 36 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 1763682 | 0 | 0 | 0 | 1763682 | 0 | 2176.31 | 2176.31 | 31.12.2024
X | X | X | X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 810.4 | 727.9 | 588.8 | 36 | X | 1763682 | 0 | 0 | 0 | 1763682 | 0 | X | X | X
2025
X | X | X | 2.2 | Итого по Эссовскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 2212.5 | 1979.9 | 1580.6 | 108 | X | 2471342 | 0 | 0 | 0 | 2471342 | 0 | X | X | X
4100031 | 410003151 | 51 | 2.2.1 | с. Эссо, ул. Комсомольская, д. 7 | РО | 1973 | 1973 | 29.26 | 2 | 541.7 | 499.6 | 403 | 36 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 666746 | 0 | 0 | 0 | 666746 | 0 | 1230.84 | 1230.84 | 31.12.2025
X | X | X | X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 541.7 | 499.6 | 403 | 36 | X | 666746 | 0 | 0 | 0 | 666746 | 0 | X | X | X
4100036 | 41000362 | 2 | 2.2.3 | с. Эссо, ул. Мостовая, д. 13а | РО | 1978 | 1978 | 29.26 | 2 | 829.2 | 738.8 | 588.8 | 36 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 1804596 | 0 | 0 | 0 | 1804596 | 0 | 2176.31 | 2176.31 | 31.12.2025
X | X | X | X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 829.2 | 738.8 | 588.8 | 36 | X | 1804596 | 0 | 0 | 0 | 1804596 | 0 | X | X | X

## Лист1.2.
Приложение 1.2. к к постановлению администрации Быстринского муниципального района от «31» мая 2022 № 188 «Об утверждении Перечня многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Эссовскому сельскому поселению на 2023 - 2025 годы, в редакции постановления администрации быстринского района от 11.12.2023 № П-476
1.2. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Эссовскому сельскому поселению на 2023 - 2025 годы, работы на которых будут проводится при выделении дополнительного финансирования
№ п/п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счет регионального оператора, СС- специальный счет) | Год постройки | Год завершения последнего капитального ремонта | Код многоквартирного дома | Количество этажей | Общая площадь МКД, всего | в том числе, общая площадь жилых (нежилых) помещений: | Общая площадь крыши | Количество жителей, зарегистрированныХ в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Вид работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома | стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту | [5 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
[12 empty] | Cтоимость работ | в том числе: | [7 empty] | справочно: период региональной программы
[13 empty] | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального Хозяйства | за счет средств краевого бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | иные источники
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
X | Итого по Эссовскому сельскому поселению за 2025 год: | X | X | X | X | X | 25870.48 |  |  |  | X | 33839035.8736 | 0 |  | 0 |  | 0 | X | X | X
2.2.1 | с. Эссо, мкр. Солнечный, д. 13 | РО | 1984 | 1984 | 29.26 | 2 | 812.1 | 727.6 |  | 28 | Разработка ПСД ремонта фасада | 96547.2294 |  | - | - | - | - | 118.8859 | 118.8859 | 2025-12-31 | 2023-2025
2.2.2 | с. Эссо, мкр. Солнечный, д. 13 | РО | 1984 | 1984 | 29.26 | 2 | 812.1 | 727.6 | 403 | 28 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 51426.3457 | [5 empty] | 63.3251 | 63.3251 | 2025-12-31 | 2023-2025
2.2.3 | с. Эссо, ул. Мостовая, д. 12 | РО | 1980 | 1980 | 29.26 | 2 | 823.07 | 741.5 | 588.8 | 22 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 115296 | 0 |  | 0 |  | 0 | 140.08 | 140.08 | 2025-12-31 | 2023-2025
2.2.3 | с. Эссо, ул. Мостовая, д. 12 | РО | 1980 | 1980 | 29.26 | 2 | 823.07 | 741.5 | 588.8 | 22 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения | 84957 | 0 |  | 0 |  | 0 | 103.22 | 103.22 | 2025-12-31 | 2023-2025
X | с. Эссо, ул. Комсомольская, д. 10а | РО | 1974 | 1974 | 29.26 | 2 | 540.7 | 498.9 | 403 | 20 | Разработка ПСД ремонта фасада | 659.5859 | 0 |  | 0 |  | 0 | 118.8859 | 118.8859 | 2025-12-31 | 2023-2025
| с. Эссо, ул. Комсомольская, д. 10а | РО | 1974 | 1974 | 29.26 | 2 | 540.7 | 498.9 | 403 | 20 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения | 34239.9029 | [5 empty] | 63.3251 | 63.3251 | 2025-12-31 | 2023-2025
| с. Эссо, ул. Комсомольская, д. 10а | РО | 1974 | 1974 | 29.26 | 2 | 540.7 | 498.9 | 403 | 20 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 34239.9029 | [5 empty] | 63.3251 | 63.3251 | 2025-12-31 | 2023-2025
2.2.4 | с. Эссо, ул. Мостовая, д. 16 | РО | 1981 | 1981 | 29.26 | 2 | 810.4 | 727.9 | 588.8 | 28 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 51318.693 | 0 |  | 0 |  | 0 | 63.3251 | 63.3251 | 2025-12-31 | 2023-2025
X | с. Эссо, ул. Мостовая, д. 16 | РО | 1981 | 1981 | 29.26 | 2 | 810.4 | 727.9 | 588.8 | 28 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 55858.0262 | 0 |  | 0 |  | 0 | 68.9265 | 68.9265 | 2025-12-31 | 2023-2025
| с. Эссо, ул. Мостовая, д. 16 | РО | 1981 | 1981 | 29.26 | 2 | 810.4 | 727.9 | 588.8 | 28 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 72160.9361 | [5 empty] | 89.0436 | 89.0436 | 2025-12-31 | 2023-2025
| с. Эссо, ул. Мостовая, д. 16 | РО | 1981 | 1981 | 29.26 | 2 | 810.4 | 727.9 | 588.8 | 28 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения | 51318.693 | [5 empty] | 63.3251 | 63.3251 | 2025-12-31 | 2023-2025
2.2.5 | с. Эссо, мкр. Солнечный, д. 17 | РО | 1983 | 1983 | 29.26 | 2 | 786.9 | 701.4 | 588.8 | 27 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 54238.2537 | 0 |  | 0 |  | 0 | 68.9265 | 68.9265 | 2025-12-31 | 2023-2025
X | с. Эссо, мкр. Солнечный, д. 17 | РО | 1983 | 1983 | 29.26 | 2 | 786.9 | 701.4 | 588.8 | 27 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 49830.5522 | 0 |  | 0 |  | 0 | 63.3251 | 63.3251 | 2025-12-31 | 2023-2025
| с. Эссо, ул. Мостовая, д. 14 | РО | 1979 | 1979 | 29.26 | 2 | 810.1 | 707.6 |  | 20 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 63131.6773 | [5 empty] | 77.9307 | 77.9307 | 2025-12-31 | 2023-2025
| с. Эссо, мкр. Солнечный, д. 13 | РО | 1984 | 1984 | 29.26 | 2 | 812.1 | 727.6 |  | 28 | ремонта фасада | 5696290.5007 | [5 empty] | 7014.2723 | 7014.2723 | 2025-12-31 | 2023-2025
| с. Эссо, мкр. Солнечный, д. 13 | РО | 1984 | 1984 | 29.26 | 2 | 812.1 | 727.6 | 403 | 28 | ремонт холодного водоснабжения | 605771.7339 | [5 empty] | 745.9324 | 745.9324 | 2025-12-31 | 2023-2025
2.2 | с. Эссо, ул. Мостовая, д. 18 | РО | 1982 | 1982 | 29.26 | 2 | 805.3 | 731.3 |  | 25 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 71706.8137 | 0 |  | 0 |  | 0 | 89.0436 | 89.0436 | 2025-12-31 | 2023-2025
2.2.1 | с. Эссо, ул. Нагорная д. 6 | РО | 1978 | 1978 | 29.26 | 2 | 534 | 492.5 | 588.8 | 15 | разработка ПСД ремонта крыши | 23503.7508 | 0 |  | 0 |  | 0 | 44.0145 | 44.0145 | 2025-12-31 | 2023-2025
X | с. Эссо, ул. Нагорная д. 6 | РО | 1978 | 1978 | 29.26 | 2 | 534 | 492.5 | 588.8 | 15 | ремонт крыши | 4657290.126 | 0 |  | 0 |  | 0 | 8721.5171 | 8721.5171 | 2025-12-31 | 2023-2025
| с. Эссо, ул. Мостовая, д. 18 | РО | 1982 | 1982 | 29.26 | 2 | 805.3 | 731.3 |  | 25 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 3717191.3964 | [5 empty] | 4615.9088 | 4615.9088 | 2025-12-31 | 2023-2025
2.2 | с. Эссо, ул. Мостовая, д. 14 | РО | 1979 | 1979 | 29.26 | 2 | 810.1 | 707.6 |  | 20 | ремонт ВДИС электроснабжения | 826002.263 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1019.63 | 1019.63 | 2025-12-31 | 2023-2025
2.2.1 | с. Эссо, мкр. Солнечный, д. 17 | РО | 1983 | 1983 | 29.26 | 2 | 786.9 | 701.4 | 588.8 | 27 | ремонт ВДИС водоснабжения горячего | 1167263.853 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1483.37 | 1483.37 | 2025-12-31 | 2023-2025
2.2.1 | с. Эссо, мкр. Солнечный, д. 17 | РО | 1983 | 1983 | 29.26 | 2 | 786.9 | 701.4 | 588.8 | 27 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 586972.317 | 0 |  | 0 |  | 0 | 745.93 | 745.93 | 2025-12-31 | 2023-2025
X | с. Эссо, ул. Мостовая, д. 16 | РО | 1981 | 1981 | 29.26 | 2 | 810.4 | 727.9 | 588.8 | 28 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 604501.672 | 0 |  | 0 |  | 0 | 745.93 | 745.93 | 2025-12-31 | 2023-2025
| с. Эссо, ул. Мостовая, д. 16 | РО | 1981 | 1981 | 29.26 | 2 | 810.4 | 727.9 | 588.8 | 28 | ремонт ВДИС водоснабжения горячего | 1202123.048 | [5 empty] | 1483.37 | 1483.37 | 2025-12-31 | 2023-2025
| с. Эссо, ул. Мостовая, д. 16 | РО | 1981 | 1981 | 29.26 | 2 | 810.4 | 727.9 | 588.8 | 28 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 3740732.5315 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4615.9088 | 4615.9088 | 2025-12-31 | 2023-2025
| с. Эссо, ул. Мостовая, д. 16 | РО | 1981 | 1981 | 29.26 | 2 | 810.4 | 727.9 | 588.8 | 28 | ремонт ВДИС водоотведения | 639859.424 | 0 |  | 0 |  | 0 | 789.56 | 789.56 | 2025-12-31 | 2023-2025
| с. Эссо, ул. Комсомольская, д. 10а | РО | 1974 | 1974 | 29.26 | 2 | 540.7 | 498.9 | 403 | 20 | ремонт фасада | 3792617.0099 | 0 |  | 0 |  | 0 | 7014.2723 | 7014.2723 | 2025-12-31 | 2023-2025
| с. Эссо, ул. Комсомольская, д. 10а | РО | 1974 | 1974 | 29.26 | 2 | 540.7 | 498.9 | 403 | 20 | ремонт ВДИС водоотведения | 426915.092 | [5 empty] | 789.56 | 789.56 | 2025-12-31 | 2023-2025
| с. Эссо, ул. Комсомольская, д. 10а | РО | 1974 | 1974 | 29.26 | 2 | 540.7 | 498.9 | 403 | 20 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 403324.351 | 0 |  | 0 |  | 0 | 745.93 | 745.93 | 2025-12-31 | 2023-2025
| с. Эссо, ул. Мостовая, д. 12 | РО | 1980 | 1980 | 29.26 | 2 | 823.07 | 741.5 | 588.8 | 22 | ремонт ВДИС электроснабжения | 839226.8641 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1019.63 | 1019.63 | 2025-12-31 | 2023-2025
| с. Эссо, ул. Мостовая, д. 12 | РО | 1980 | 1980 | 29.26 | 2 | 823.07 | 741.5 | 588.8 | 22 | ремонт ВДИС водоотведения | 649863.1492 | 0 |  | 0 |  | 0 | 789.56 | 789.56 | 2025-12-31 | 2023-2025
| с. Эссо, ул. Лесная, д. 10Б | 0 | 1977 | 1977 | 29.26 | 2 | 539 | 498.2 |  | 18 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 47994.5022 | 0 |  | 0 |  | 0 | 89.0436 | 89.0436 | 2025-12-31 | 2023-2025
| с. Эссо, ул. Лесная, д. 10Б | 0 | 1977 | 1977 | 29.26 | 2 | 539 | 498.2 |  | 18 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 37151.3773 | 0 |  | 0 |  | 0 | 68.9265 | 68.9265 | 2025-12-31 | 2023-2025
| с. Эссо, ул. Лесная, д. 10Б | 0 | 1977 | 1977 | 29.26 | 2 | 539 | 498.2 |  | 18 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2487974.8698 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4615.9088 | 4615.9088 | 2025-12-31 | 2023-2025
| с. Эссо, ул. Лесная, д. 10Б | 0 | 1977 | 1977 | 29.26 | 2 | 539 | 498.2 |  | 18 | ремонт ВДИС водоснабжения горячего | 799536.43 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1483.37 | 1483.37 | 2025-12-31 | 2023-2025

## форма 2
2. Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Эссовскому сельскому поселению на 2023 - 2025 годы
№ п/п | Планируемый год проведения капитального ремонта | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего:
|  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Эссовское сельское поселение | 8148.14 | 372 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9716446.69 | 9716446.69
1 | 2023 год | кв.м.: 3754.34; чел.: 156; ед.: 5; ед.: 5; руб.: 1888703.69; руб.: 1888703.69
2 | 2024 год | кв.м.: 2181.3; чел.: 108; ед.: 3; ед.: 3; руб.: 2091372; руб.: 2091372
3 | 2025 год | кв.м.: 2212.5; чел.: 108; ед.: 3; ед.: 3; руб.: 2471342; руб.: 2471342